## 0. 프로젝트개요
Project Vina
프로젝트 개요
1. 업무 개요 | 1.0. 업무 목적 | H.M.Vina 공장 투자를 위한 산업은행/수출입은행 Syndicated Loan에 대한 차입금 상환 가능성 검토 / 신용보강 제공자인 모회사 하나마이크론의 지급보증 여력 검토
| 1.1. 기준일 | 공통 | 2023-03-31 |  | 고객사와 협의 완료
| 1.2. 재무추정기간 | 하나마이크론 | 2023-04-01 ~ 2027-12-31(5개년) |  | TBD
|  | H.M.Vina | 2023-04-01 ~ 2029-12-31(SK Hynix향 계약기간) |  | TBD
<참고> '21년 차입금상환가능성 검토 보고서(NICE)
2. 업무 Scope 및 Details |  | 업무 구분 | 담당 | 업무 Details 및 Client 요청사항
공통
|  | 하나마이크론 | TBU | ▶ 자금수지 - 환율 : 실사기준일 or EIU/Bloomberg 향후 5개년 추정치 평균 (협의) ▶ DCF - Structure : 하나마이크론 별도 Basis (협의) ▶ DCF - 시나리오 : 협의 ▶ DCF - 매출 : ➀ 국내 - 거래처별 / 품목별로 구분 후 추정(산업분석 자료와 연관) ➁ HT/HE(본사의 브라질 현지 법인向 Wafer 매출) - 사업 Nature 인터뷰 후 브라질 법인 판매 예상치와 연동해서 추정 ➂ H.M.Vina(베트남 공장에서 사용하는 원/부자재에 대한 매출) - H.M.Vina 추정 상 반영된 매출/생산량과 연동해서 원/부자재 매출 추정 ▶ DCF - 원가 : 사업계획 수령 후 과거 관리손익 자료와 일관성 있는 지 검토 후, 보완해서 추정에 반영 ▶ DCF - Capex : '23년 1분기 기점으로 삼성전자向 비메모리 테스트 매출을 발생시키기 위한 대규모 설비 투자 집행 完 -> 향후 기술 개발 위해 추가 투자 필요성 있는 지 확인 후 반영, 경상 투자 항목 반영 ▶ DCF - 재무 : 추정 기간 내 H.M.Vina 및 타 자회사에 대한 추가 출자 계획 존재하는 지 확인 / 자회사 (주)하나더블유엘에스 발행 전환우선주에 대한 자금유출 필요성 검토 ▶ DCF - NWC : '23년 1분기 기준 특관자 향 미수금/매출채권 약 1,800억원 존재, 이외에도 미수금 및 장기대여금 액수가 큰 편 H.M.Vina의 경우 KPMG 추정치 상 베트남 법인의 지급 계획과 일치하도록 회수 가정 이외 자회사의 경우 '23년 1분기 말 재무제표 확인 후 회수 가능성 검토(현재 대부분 연결자회사가 자본잠식 상태인 바, 회수 가능성이 낮을 것으로 예상되는 바, 이 경우 추정 기간 동안의 Cash-in에 미반영)
|  | H.M.Vina | TBU | ▶ 자금수지 - 환율 : 실사기준일 or EIU/Bloomberg 향후 5개년 추정치 평균 (협의) ▶ DCF - Structure : H.M.Vina 별도 Basis (협의) ▶ DCF - 시나리오 : 협의 ▶ DCF - 매출 : SK Hynix와 체결한 임가공계약서 기준 추정 ▶ DCF - 원가 : 사업계획 원가율 적정성 검토 후 수정 준용 ▶ DCF - Capex : 본 사업 투자건 관련, '23년 3월 말 기준 기투입/미투입 금액 구분 -> 미투입 금액 투자 후 공장 준공 이후 감가상각에 반영 ▶ DCF - 재무 : 본 건 차입금 USD 200M 및 Citibank 추가 차입금 USD 240M 차입 스케쥴 반영 / (if any) 모회사 및 관계사로부터의 유상증자 반영 ▶ DCF - NWC : '23년 1분기 기준 하나마이크론向 매입채무/미지급금 약 1,100억원 규모 존재 -> 해당 금액 지급 스케쥴 문의 후 추정 반영 ▶ DCF - Tax : 베트남 현지 하이테크기업에 대한 세제혜택 적용 여부 검토 후 반영
|  | 산업분석 | TBU | TBU
3. 주요 일정 | O | : 중요 일정
| V | : 실무 일정
| 업무 |  |  | 0주차 |  |  |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차
|  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
주요 일정
1. RFI 송부 | bar: 2023-06-30
2. Kick-off 미팅 | bar: 2023-07-03
3. 사전 준비 - 회사 및 산업 이해 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-07
4. 업무 착수 - 7/3일 | bar: 2023-07-03
5. 모델링 Draft 완료 및 ICA/PM 리뷰 | bar: 2023-07-14
6. 중간보고 Draft 완료 및 Ptr 리뷰 - 중간보고 여부 확인 필요 | bar: 2023-06-30 to 2023-07-21
8. 최종보고 Draft 완료 및 Ptr 리뷰 - TBD | bar: 2023-07-18
8. Client 보고서 제출 Due Date - TBD | bar: 2023-07-20

## 1. Assignment
Project Vina
Assignment
업무 구분 | 업무 상세 | 담당인원 | 비고
공통 - Admin | PM | 김태민
| 산업분석 | 송채림, 김유진
하나마이크론 | In-charge | 박제홍
| Modelling - 총괄(매출, 원가) | 정상지
| Modelling - Capex | 송채림
| Modelling - 재무, 특관자 | 송채림
H.M.Vina | In-charge | 박제홍
| Modelling - 총괄(매출, 원가) | 박제홍
| Modelling - Capex | 김유진
| Modelling - 재무, 특관자 | 김유진

## 1.1 Model 논의사항
Project Vina
논의사항
Entity | 구분 | 구분 상세 | 담당 | 논의사항 | 확인사항
H.M.Vina | 기타 |  |  | 1. '21년 중장기 추정 시 Assy / Test / Module / Module Test 및 제품별로 나눠서 재료비 별도 추정 / '23년 사업계획 작성 시 DRAM / NAND / eMCP 3개 구분 하 조립/테스트 구분 X -> 중장기 추정은 어떤 방식으로 하는 게 적절할지? 2. '23년 12월 사업계획상 반영된 수량 기준 월 단위 DIe 생산량은? (Max 2억개 대비) 3. 월 2억개의 생산 Capa는 '25년 기준인 것인지? '24년 추정 시 반영은 어떻게 하는 게 적절하다고 생각하시는지? 4. '24~'29년 제품군별/품목별 매출 수량 비중은? (DRAM(DDR4 vs. DDR5) vs. NAND vs. eMCP) 5. 재료비의 경우에도 '21년에는 제품별로 상이, Test 공정은 재료비 없는 것 가정 / '23년에는 품목별 단순 비율 이용해서 추정 -> 중장기 추정 시 어떤 것 준용?
H.M.Vina | Sales |  |  | 1. 최신 기준의 운영계획 및 Rolling Forecast, 기준단가 등 -> '23년 단기 사업계획 대비 업데이트 된 사항은 없는 것인지? 2. PPT상 거래단가 표 확인 시 DRAM은 '23년 상반기 대비 '23년 하반기 21%p 단가 하락 가정, 단기 사업계획 추정 시 미달한 사유는? 3. 1Q 기준 보상금액 52억원이 발생한 것으로 파악, 1공장만 가동된 걸로 알고 있는데 그럼에도 가동률 85%에 미달한 것인지? 가동률 미달에 따른 정산인지, 아니면 기준단가 변동(중국 생산물량 감소로 인한 생산단가 상승)에 따른 사후정산인지 4 '23년 사업계획 대비 1Q 기준 매출액 미달성 사유는? 653억원 vs. 468억원(72%)
H.M.Vina | COGS |  |  | 1.'23년 단기 사업계획 작성 시 재료비 이외 경비 추정 관련 Back-data 송부 요청 2. 본사로부터 원부자재 매입시 가격 결정방식 - '21년 사업계획 작성 시 본사 마진 5% 가정, SK Hynix에서 원부자재 구매 시 필요한 Guideline 제시하는 것으로 파악하고 있는데, 마진을 확보하는 것이 가능한 구조인지?
H.M.Vina | SG&A |  |  | 1. 판관비 추정 Back-data 송부 요청
H.M.Vina | Labor Costs |  |  | 1. '21년 6월 사업계획 대비 '23년 사업계획상 인건비가 크게 증가한 사유는 무엇인지? '23년 사업게획 288억원(인건비성 경비 제외) vs. '21년 사업계획상 '23년 인건비 143억원 -> 중장기 추정 시 '23년 사업게획 수치 기준으로 추정할 것인데, As-is, 추정기간 동안의 인원 수 필요 2. '22년 or '23년1분기 기간 평균 인원 수 제공 가능한지?(매출원가/판관 구분 하) | SK 인원이 set-up을 위해서 파견나와 있는 상황 / 세법 issue로 인해서 일정 기간 이상 근무하는 경우에는 Vina 직원으로 신고 필요 → SKH 인원 구분하여 '23 1Q 인건비 자료 및 경영계획 자료 요청
H.M.Vina | Capex |  |  | 1. 3월 말 -> 6월 말 or 7월 최근 시점까지의 CAPEX 투자 실적 / 향후 추가 투자 필요액 -> Cut-off 시점을 정해서 전체 투자 예산 중 기투자액, 추가 투자 필요액, 해당 시점의 현금 보유고, 미지급금 잔액(하나마이크론 본사向) 관련 정보 필요 2. 건중 항목 및 추가 투자 필요 항목들에 대해서도 감가상각비를 계산하기 위한 목적으로 상세 계정별 구분 및 건설중인 자산의 계정대체 시점(공장 가동 시점) 제공 필요 3. '23년 Vina 투자 필요액은 5,153억원이라고 기재되어 있는데, 단기 사업계획상 '23년 누적 투자액은 3,000억원 수준인데 어느 것이 맞는지? 이 중 투자가 얼마나 이루어졌는지? 4. Capex 추가적인 구매대행이 있을 것으로 예상하시는지? 5. 2공장의 경우 99.8% 완공되었다고 말씀주셨는데, '24~'25년 지속적으로 큰 규모의 후속 투자가 필요한 사유는 무엇인지?
H.M.Vina | Finance |  |  | 1. 본 건 차입금 및 Citi은행 차입금 최종 약정서, 현재까지의 인출 실적 및 향후 인출 계획 & 상환 스케쥴 2. 본사 대여금0.78M USD -> '24년 내 만기 도래하는데, Vina 자금 수지 여력 없을 경우 Roll-Over 가정? 본사 자금수지 작성 시에도 해당 대여금의 경우 회수 지연을 가정해서 작성하시는지? 3. 본사로부터의 추가 증자 및 대여금은 가정하고 있지 않은 것인지? | 1. RFI 요청함 2. 본사 대여금의 경우 상환하려면 대주(은행)의 상환 동의가 필요함 → 향후 출자전환 혹은 Roll-over 가정 3. 추가 증자는 가정하지 않음 / 대여금은 향후 자금 상황에 따라 추가 지출될 수도
H.M.Vina | NWC |  |  | 1. SK Hynix향 매출채권의 회수 정책은? 2. 양산 본격화 시 정상 수준의 재고자산 보유고는? 3. 본사향 매입채무의 경우 지속적으로 감소를 가정? 이후에는 30일? | 1. SK 채권회수정책은 45일보다 짧음 >> RFI 통해 질의 2. RFI 요청함
H.M.Vina | 특관자 매입채무/미지급금 |  |  | 1. '23년 3월 말 시점H.M.Vina의 본사에 대한 매입채무/미지급금 등 약 1,300억원 수준 -> 혹시 6월말 or 최근 시점에서는 본사 입장에서의 미수금/매출채권 잔액이 감소하였는지 2. 본사 입장에서 매출채권/미수금의 회수 계획은?
하나마이크론 | 공통 |  |  | 1. 부문별 구분된 매출 및 손익 자료 제공받을 수 있는지 - 'NICE 신용평가 2차 질의 관련-부문별 매출 및 손익 구분-별도 제출-20230623' 자료에서 22년, 23년1Q 부문별 손익 제공받았으나, 매출원가 및 판관비의 상세 계정 파악이 불가함. 비용 관련 상세 계정과목 파악이 가능한 관리손익 제공 가능한지 - 2020년, 2021년도 동일한 수준의 관리손익 자료제공 가능한지 2. 중장기사업계획 자료제공 가능한지
하나마이크론 | Sales |  |  | 본사 매출 추정 시 (1)패키징 / (2)테스트 / (3)Wafer-브라질 / (4)원부자재-베트남 / (5)기타의 부문으로 구분하여 추정 계획 [패키징] 1. 현재 기준 패키징 Capa 및 가동율 요청드립니다.메모리와 비메모리 패키징 용역에 별도의 설비가 요구된다면 각각 구분하여 요청 2. 삼성전자, Hynix, 기타 Fabless로부터 가장 최근시점 제공받은 단기생산계획 [테스트] 3.Phase 1,2 시간가동율 확정 Data 및 보상금엑 산정 내역, 보상조건 명확히, 정상유지관리 Loss 수준 / 보상이랑 실제 매출은 단가결정방식 다른지? / Process 별 Output 수량으로 산출된 단가와 보상에 기준이 되는 단가의 차이수준? 4. 재계약 현황 - 재계약시 조건 변경여부 5. 보상받지 않는 "Phase 2 - AVI, T&R (MVP향)"에 대하여 발생하는 매출수준 6. Phase1~3 외 테스트 매출에 대한 Capa 및 가동율 7. Schedule 대비 2022년, 2023년 1Q Test 매출 수준 낮다 >>> Phase 1재계약 때문인지? [Wafer] 5. 상품/제품(중간가공 후 판매) 매출 구분 5. 2022년 HT향 매출 및 HT 별도 매출이 전년 대비 2배가량 증가한 사유 및 2023년 1분기 매출 감소 사유(HT향: FY21 -> FY22 -> FY23.1Q ) [원부자재-베트남] 1. VINA향 매출 및 재고수준 적정여부?
하나마이크론 | COGS |  |  | 본사 매출원가 추정 시 (1)패키징 / (2)테스트 / (3)Wafer-브라질 / (4)원부자재-베트남 / (5)기타의 사업부문으로 구분하여 추정 계획 [공통] 1. 부문별로 구분된 매출원가 세부내역 제공 가능 여부(최소 재료비, 상각비, 인건비, 기타 변고정비 ) [패키징] 2. 비메모리 패키징의 매출총이익 (-) 사유? 3. 전반적인 패키징 매출총이익율 23년 1Q에 22년 대비 감소함 > 원부자재 상승으로 인한 일시적 영향인지? 적정수준? [테스트] 4. Phase 2,3 양산 시 추가인원 충원 계획? [Wafer, 원부자재-베트남] 5. 적정 마진수준 -> 연결기준으로 자회사와 이익을 Share하는 개념이고, 세법상 이전가격 Issue 등으로 인하여 적정 판매가격 및 이익율 수준 존재할 것 6. 23.1Q에 마진조정 사유? (1. 삼성 WAFER 마진 조정: 2022년 5% -> 2023년 3%, 2. HMV 원부자재 마진 조정: 2022년 10% -> 2023년 5%)
하나마이크론 | SG&A |  |  | 1. 인원 분류 및 채용 계획
하나마이크론 | Tax
하나마이크론 | Capex
하나마이크론 | 재무
하나마이크론 | NWC
하나마이크론 | 특관자 미수금/대여금

## 2. 보고서목차(수정)
Project Vina
보고서 목차
No. | No. | 목차 헤더 | 담당 | 단위 | 비고 | 0710 논의사항 | 담당
1 |  | Executive Summary
| 1 | TBD
| 2 | TBD
| 3 | TBD
| 4 | TBD
| 5 | TBD
| 6 | TBD
| 7 | TBD
| 8 | TBD
| 9 | TBD
| 10 | TBD
2 |  | 본 건 투자 개요
| 1 | 본 건 투자 개요
| 2 | SK Hynix와의 주요 계약 내용 요약 |  |  | 사업협력계약서 / 외주임가공계약서 / 장비임대차계약서 손실보전, 판가 조정 등 수익성 보장 관련 주요 조항에 대해서는 계약서 검토 & 인터뷰 등을 바탕으로 보다 상세히 정리 | 우리가 직접 계약서 검토는 X 나이스 보고서 등 참고하여 계약 내용 요약 후 회사 송부 → 변동 여부 확인 요청
| 3 | 본 건 투자 실적/계획 |  |  | 최초 계획 대비 실행 진척도 확인 必 → 이후 계획은 변동 및 차질 없는지 | 월 / 분기 / 연단위 변동 여부 체크 시점 변동은 체크 필요 설비(장비 등) 단가 / 대수 등 최초 계획 대비 변동 여부 체크
| 4 | 재원 조달 현황 및 상환 스케쥴
| 5 | 본 건 차입금 주요 금융 조건 |  |  | 지급보증, 담보제공 등 포함
| 6 | Citibank 차입금 주요 금융 조건 |  |  | 지급보증, 담보제공 등 포함
3 |  | H.M Vina - Company Overview
| 1 | 회사 일반 현황 - 개요 및 연혁 |  | USDK
| 2 | 주요 생산시설 현황 및 향후 준공 일정 |  | USDK
| 3 | 주요 제품 |  | USDK
| 4 | 회사 재무 현황 - PL |  | USDK
| 5 | 회사 재무 현황 - BS |  | USDK
| 6 | 차입금 현황 |  | USDK
| 7 | 담보제공/지급보증 제공 현황 |  | USDK
| 8 | 관계사 거래 현황 |  | USDK | 유상증자 / 대여금 잔액 및 history ('~23.03) 관계사 채권 및 채무 잔액 및 history (~'23.03)
4 |  | H.M Vina - 자금수지 추정
| 1 | 재무추정 주요 가정 |  | USDK | (공통) 추정기간 : ~ '29년 (기본 가정) 회사사업계획 기준 | 1) 계약구조에 대한 이해 : BEP 수준 등 확인 필요 2) Capex 업데이트 / 상각비 계산 3) 차입금/이자비용 등은 최대한 디테일 추정
| 2 | 매출 추정 상세 |  | USDK | 위 표 / 아래 간략한 description
| 3 | 매출원가 추정 상세 |  | USDK | 위 표 / 아래 간략한 description
| 4 | Capex/감가상각비 추정 상세 |  | USDK | 위 표 / 아래 간략한 description Case 별 자금수지 수준에 따라 Capex 지출 시점이 상이할 수 있음
| 5 | 자금 조달 및 상환 추정 상세 |  | USDK | 위 표 / 아래 간략한 description Case 별 자금수지 수준에 따라 차입금 인출/상환 시점이 상이할 수 있음
| 6 | 추정 자금수지 |  | USDK | 위 표 / 아래 간략한 description
| 7 | 추정 손익계산서 |  | USDK | 위 표 / 아래 간략한 description
| 8 | 추정 재무상태표 |  | USDK | 위 표 / 아래 간략한 description
| 9 | 재무추정 주요 가정 - 85% 로딩률 가정 시 |  |  | 85% 로딩률 기준(생산능력 대비 투입물량) - TBD 기본가정 대비 가정 상이한 부분만 정리
| 10 | 매출 추정 상세 - 85% 로딩률 가정 시 |  |  | 위 표 / 아래 간략한 description
| 11 | 매출원가 추정 상세 - 85% 로딩률 가정 시 |  |  | 위 표 / 아래 간략한 description
| 12 | Capex/감가상각비 추정 상세 - Case 2 |  |  | 위 표 / 아래 간략한 description Case 별 자금수지 수준에 따라 Capex 지출 시점이 상이한 경우 장표 추가
| 13 | 재무(차입금 및 유상증자)추정 상세 - Case 2 |  |  | 위 표 / 아래 간략한 description Case 별 자금수지 수준에 따라 차입금 인출/상환 시점이 상이한 경우 장표 추가
| 14 | 추정 자금수지 - 85% 로딩률 가정 시 |  | USDK | 위 표 / 아래 간략한 description
| 15 | 추정 손익계산서 - 85% 로딩률 가정 시 |  | USDK | 위 표 / 아래 간략한 description
| 16 | 추정 재무상태표 - 85% 로딩률 가정 시 |  | USDK | 위 표 / 아래 간략한 description
4 |  | 하나마이크론㈜ 분석 및 추정
| 1 | 회사 일반 현황 - 개요 및 연혁, 주주구성 |  | KRW Million
| 2 | 회사 일반 현황 - 계열사 지분구조 |  | KRW Million
| 3 | 회사 일반 현황 - 조직도 |  | KRW Million
| 4 | 주요 생산시설 현황 및 가동률 추이 |  | KRW Million
| 5 | 사업 개요(1/4) - 사업 전반 요약 |  | KRW Million
| 6 | 사업 개요(2/4) - PKG 사업 |  | KRW Million
| 7 | 사업 개요(3/4) - 테스트 사업 |  | KRW Million
| 8 | 사업 개요(4/4) - 기타 사업(HT/HE 및 H.M.Vina향 매출) |  | KRW Million
| 9 | 회사 재무 현황 - PL |  | KRW Million
| 10 | 회사 재무 현황 - BS |  | KRW Million
| 11 | 과거 매출액 및 손익 분석 |  | KRW Million | 매출 유형별 / 주요 거래처별
| 12 | 차입금 현황 |  | KRW Million
| 13 | 담보/지급보증 제공 현황 |  | KRW Million
| 14 | 자금보충약정 현황 |  | KRW Million
| 15 | 관계사 거래 및 채권/채무 현황 |  | KRW Million
| 16 | 재무추정 주요 가정 |  | KRW Million
| 17 | 매출 추정 상세 |  | KRW Million
| 18 | 매출원가 추정 상세 |  | KRW Million
| 19 | 판매비와 관리비 추정 상세 |  | KRW Million
| 20 | 인건비 추정 상세 |  | KRW Million
| 21 | Capex/감가상각비 가정 상세 |  | KRW Million
| 22 | 차입금 추가 인출/상환 가정 상세 |  | KRW Million
| 23 | 재무(차입금 및 유상증자, 추가 출자)추정 상세 |  | KRW Million
| 24 | NWC 추정 상세 |  | KRW Million
| 25 | 관계사 미수금/대여금 추정 상세 |  | KRW Million
| 26 | 추정 현금흐름표 |  | KRW Million | 왼쪽 표 / 오른쪽 간략한 description
| 27 | 추정 손익계산서 |  | KRW Million | 왼쪽 표 / 오른쪽 간략한 description
| 28 | 추정 재무상태표 |  | KRW Million | 왼쪽 표 / 오른쪽 간략한 description
5 |  | Industry Overview
| 1 | 반도체 분류 - 메모리/시스템반도체 분류 | 김유진(박제홍) |  | NICE 보고서 9 페이지 참조
| 2 | 반도체 산업 기업 유형 분류 - IDM, 팹리스, 파운드리, OSAT | 김유진(박제홍) |  | NICE 보고서 9 페이지 참조
| 3 | 반도체 생산 공정 - 전공정/후공정 분류 | 김유진(박제홍) |  | Flow Chart 상 전공정 / 후공정 분류하여 후공정이 무엇인지 확인할 수 있도록
| 4 | 반도체 산업 Value Chain | 김유진(박제홍)
| 5 | 반도체 시장규모 추이 및 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 글로벌 반도체 시장 규모 추이/전망 / 우 - 국내 반도체 시장 메모리/비메모리 비중
| 6 | 반도체 Application별 규모 및 CAGR | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 글로벌 반도체 Application별 규모 / 우 - 각 Application별 CAGR
| 7 | 메모리 반도체 시장 규모 추이 및 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 메모리 반도체 시장 규모 추이 / 우 - 메모리 반도체 시장 전망
| 8 | 메모리 반도체 시장 규모 전망(시장 전체 기준) | 김유진(박제홍) |  | 좌 - DRAM, NAND 메모리 반도체 시장 규모 추이 / 우 - 메모리 반도체 글로벌 점유율
| 9 | DRAM 수급 추이 & 전망 / DRAM 재고 일수 추이 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - DRAM 수급 및 Bit Growth Rate 추이 / 우 - 삼성전자/하이닉스 DRAM 재고 일수 추이
| 10 | AI 서버 출하량 & 연간 HBM 시장 전망 / HBM 점유율 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - AI 서버 출하량 & HBM 시장 전망 / 우 - HBM 점유율 전망
| 11 | NAND 수급 추이 & 전망 / NAND 가격 추이 및 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - NAND 수급 추이 & 전망 / 우 - NAND 가격 추이 & 전망
| 12 | 비메모리 반도체 시장 규모 및 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 비메모리 반도체 시장 규모 추이 / 우 - 비메모리 반도체 시장 전망(Application 별)
| 13 | 비메모리 반도체 성장 전망 - AI 및 전력반도체 중심으로 | 김유진(박제홍)
| 14 | 비메모리 반도체 시장 점유율 및 파운드리 시장 점유율 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 시스템 반도체 시장 점유율 / 우 - 파운드리 시장 점유율
| 15 | 삼성전자 파운드리 매출 & OSAT 매출 / 파운드리 시장 투자 계획 | 김유진(박제홍)
| 16 | 반도체 후공정 산업 개요 | 김유진(박제홍)
| 17 | 반도체 후공정 패러다임 변화 | 김유진(박제홍) |  | 후공정 중요도 부각 / IDM, 파운드리 업체의 전공정 및 첨단패키징 집중에 따른 외주 물량 증가(메모리 vs 비메모리)
| 18 | 반도체 후공정 산업 추이 및 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 글로벌 OSAT 시장 규모 추이 및 전망 / 우 - 후공정
| 19 | 세계 OSAT 기업 규모 및 국가별 점유율 | 김유진(박제홍) |  | Yole 기준 Top 25 / 국가별 점유율
| 20 | 주요 기업별 후공정 관련 CAPEX 규모 | 김유진(박제홍)
| 21 | 국내외 OSAT 주요 기업 동향 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 해외 Peer Group 동향 정리 / 우 - 국내 Peer Group 동향 정리
| 22 | 국내 OSAT 기업 매출 포트폴리오 | 김유진(박제홍)
| 23 | 반도체 패권전쟁 - 주요국(미/중/유럽) 반도체 정책 현황 | 김유진(박제홍)
| 24 | 미/중 무역분쟁 Timeline | 김유진(박제홍)
| 25 | 미/중 무역분쟁이 한국 반도체 산업에 미치는 영향 분석 | 김유진(박제홍)
| 26 | 한국 반도체 육성/지원 정책 정리 | 김유진(박제홍)
6 |  | Appendices
1
2
3

## 2. 보고서목차
Project Vina
보고서 목차
No. | No. | 목차 헤더 | 담당 | 단위 | 비고 | 비고 | 담당
1 |  | Executive Summary
| 1 | TBD
| 2 | TBD
| 3 | TBD
| 4 | TBD
| 5 | TBD
| 6 | TBD
| 7 | TBD
| 8 | TBD
| 9 | TBD
| 10 | TBD
2 |  | 본 건 투자 개요
| 1 | 본 건 투자 개요
| 2 | SK Hynix와의 주요 계약 내용 요약
| 3 | 본 건 투자 실적/계획
| 4 | 재원 조달 현황 및 상환 스케쥴
| 5 | 본 건 차입금 주요 금융 조건
| 6 | Citibank 차입금 주요 금융 조건
| 7 | 각 차입금 관련 지급보장 조건
3 |  | H.M.Vina 분석 및 추정
| 1 | 회사 일반 현황 - 개요 및 연혁 |  | USDK
| 2 | 주요 생산시설 현황 및 향후 준공 일정 |  | USDK
| 3 | SK Hynix와의 임가공계약서 주요 조건 |  | USDK
| 4 | 주요 제품 |  | USDK
| 5 | 회사 재무 현황 - BS |  | USDK
| 6 | 회사 재무 현황 - PL |  | USDK
| 7 | 회사 재무 현황 - CF |  | USDK
| 8 | SK Hynix향 과거 매출 추이 분석적 검토 |  | USDK
| 9 | SK Hynix향 매출원가/판관비 추이 분석적 검토 |  | USDK
| 10 | 차입금 현황 |  | USDK
| 11 | 담보제공/지급보증 제공 현황 |  | USDK
| 12 | 관계사 거래 현황 |  | USDK
| 13 | 재무추정 주요 가정 |  | USDK
| 14 | 매출 추정 상세 |  | USDK
| 15 | 매출원가 추정 상세 |  | USDK
| 16 | 판매비와 관리비 추정 상세 |  | USDK
| 17 | 인건비 추정 상세 |  | USDK
| 18 | Capex/감가상각비 가정 상세 |  | USDK
| 19 | 재무(차입금 및 유상증자)추정 상세 |  | USDK
| 20 | NWC 추정 상세 |  | USDK
| 21 | 추정 현금흐름표 |  | USDK
| 22 | 추정 손익계산서 |  | USDK
| 23 | 추정 재무상태표 |  | USDK
| 24 | 차입금 상환 여력 분석 |  | USDK
4 |  | 하나마이크론㈜ 분석 및 추정
| 1 | 회사 일반 현황 - 개요 및 연혁, 주주구성 |  | KRW Million
| 2 | 회사 일반 현황 - 계열사 지분구조 |  | KRW Million
| 3 | 회사 일반 현황 - 조직도 |  | KRW Million
| 4 | 주요 생산시설 현황 및 가동률 추이 |  | KRW Million
| 5 | 사업 개요(1/4) - 사업 전반 요약 |  | KRW Million
| 6 | 사업 개요(2/4) - PKG 사업 |  | KRW Million
| 7 | 사업 개요(3/4) - 테스트 사업 |  | KRW Million
| 8 | 사업 개요(4/4) - 기타 사업(HT/HE 및 H.M.Vina향 매출) |  | KRW Million
| 6 | 회사 재무 현황 - BS |  | KRW Million
| 7 | 회사 재무 현황 - PL |  | KRW Million
| 8 | 회사 재무 현황 - CF |  | KRW Million
| 9 | 매출 분석적 검토 |  | KRW Million
| 10 | 매출원가 분석적 검토 |  | KRW Million
| 11 | 차입금 현황 |  | KRW Million
| 12 | 담보/지급보증 제공 현황 |  | KRW Million
| 13 | 자금보충약정 현황 |  | KRW Million
| 14 | 관계사 거래 및 채권/채무 현황 |  | KRW Million
| 15 | 재무추정 주요 가정 |  | KRW Million
| 16 | 매출 추정 상세 |  | KRW Million
| 17 | 매출원가 추정 상세 |  | KRW Million
| 18 | 판매비와 관리비 추정 상세 |  | KRW Million
| 18 | 인건비 추정 상세 |  | KRW Million
| 19 | Capex/감가상각비 가정 상세 |  | KRW Million
| 20 | 차입금 추가 인출/상환 가정 상세 |  | KRW Million
| 21 | 재무(차입금 및 유상증자, 추가 출자)추정 상세 |  | KRW Million
| 22 | NWC 추정 상세 |  | KRW Million
| 23 | 관계사 미수금/대여금 추정 상세 |  | KRW Million
| 24 | 추정 현금흐름표 |  | KRW Million
| 25 | 추정 손익계산서 |  | KRW Million
| 26 | 추정 재무상태표 |  | KRW Million
| 27 | 지급보증 여력 분석 |  | KRW Million
5 |  | Industry Overview
| 1 | 반도체 분류 - 메모리/시스템반도체 분류 | 김유진(박제홍) |  | NICE 보고서 9 페이지 참조
| 2 | 반도체 산업 기업 유형 분류 - IDM, 팹리스, 파운드리, OSAT | 김유진(박제홍) |  | NICE 보고서 9 페이지 참조
| 3 | 반도체 생산 공정 - 전공정/후공정 분류 | 김유진(박제홍) |  | Flow Chart 상 전공정 / 후공정 분류하여 후공정이 무엇인지 확인할 수 있도록
| 4 | 반도체 산업 Value Chain | 김유진(박제홍)
| 5 | 반도체 시장규모 추이 및 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 글로벌 반도체 시장 규모 추이/전망 / 우 - 국내 반도체 시장 메모리/비메모리 비중
| 6 | 반도체 Application별 규모 및 CAGR | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 글로벌 반도체 Application별 규모 / 우 - 각 Application별 CAGR | Gartner 자료 사용
| 7 | 메모리 반도체 시장 규모 추이 및 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 메모리 반도체 시장 규모 추이 / 우 - 메모리 반도체 시장 전망
| 8 | 메모리 반도체 시장 규모 전망(시장 전체 기준) | 김유진(박제홍) |  | 좌 - DRAM, NAND 메모리 반도체 시장 규모 추이 / 우 - 메모리 반도체 글로벌 점유율 | 좌 - Gartner 자료 사용
| 9 | DRAM 수급 추이 & 전망 / DRAM 재고 일수 추이 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - DRAM 수급 및 Bit Growth Rate 추이 / 우 - 삼성전자/하이닉스 DRAM 재고 일수 추이 | 재고 일수 추이 - 이베스트 투자 증권, 한화투자증권 / DDR5 침투율 예상치 - 이베스트 투자 증권
| 10 | AI 서버 출하량 & 연간 HBM 시장 전망 / HBM 점유율 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - AI 서버 출하량 & HBM 시장 전망 / 우 - HBM 점유율 전망 | 이베스트 투자증권 증권사리포트 29 페이지 참고
| 11 | NAND 수급 추이 & 전망 / NAND 가격 추이 및 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - NAND 수급 추이 & 전망 / 우 - NAND 가격 추이 & 전망
| 12 | 비메모리 반도체 시장 규모 및 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 비메모리 반도체 시장 규모 추이 / 우 - 비메모리 반도체 시장 전망(Application 별) | Gartner 자료 사용
| 13 | 비메모리 반도체 성장 전망 - AI 및 전력반도체 중심으로 | 김유진(박제홍)
| 14 | 비메모리 반도체 시장 점유율 및 파운드리 시장 점유율 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 시스템 반도체 시장 점유율 / 우 - 파운드리 시장 점유율
| 15 | 삼성전자 파운드리 매출 & OSAT 매출 / 파운드리 시장 투자 계획 | 김유진(박제홍)
| 16 | 반도체 후공정 산업 개요 | 김유진(박제홍)
| 17 | 반도체 후공정 패러다임 변화 | 김유진(박제홍) |  | 후공정 중요도 부각 / IDM, 파운드리 업체의 전공정 및 첨단패키징 집중에 따른 외주 물량 증가(메모리 vs 비메모리)
| 18 | 반도체 후공정 산업 추이 및 전망 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 글로벌 OSAT 시장 규모 추이 및 전망 / 우 - 후공정
| 19 | 세계 OSAT 기업 규모 및 국가별 점유율 | 김유진(박제홍) |  | Yole 기준 Top 25 / 국가별 점유율
| 20 | 주요 기업별 후공정 관련 CAPEX 규모 | 김유진(박제홍)
| 21 | 국내외 OSAT 주요 기업 동향 | 김유진(박제홍) |  | 좌 - 해외 Peer Group 동향 정리 / 우 - 국내 Peer Group 동향 정리
| 22 | 국내 OSAT 기업 매출 포트폴리오 | 김유진(박제홍)
| 23 | 반도체 패권전쟁 - 주요국(미/중/유럽) 반도체 정책 현황 | 김유진(박제홍)
| 24 | 미/중 무역분쟁 Timeline | 김유진(박제홍)
| 25 | 미/중 무역분쟁이 한국 반도체 산업에 미치는 영향 분석 | 김유진(박제홍)
| 26 | 한국 반도체 육성/지원 정책 정리 | 김유진(박제홍)
6 |  | Appendix - 회사제시 사업계획
| 1 | H.M.Vina - 회사 제시 사업계획 |  | USDK
| 2 | 하나마이크론㈜ - 회사 제시 사업계획 |  | KRW Million
3

## 2.1. 보고서 review
Project Vina
보고서 리뷰
Y
|  |  |  | Y/N/PENDING |  | N
리뷰일자 | No | 담당자 | Review 사항 | 완료여부 | F/U 사항 | PENDING

## Review F.U (hidden)
1. 중간보고
리뷰일자 | No | 구분 | Review 사항 | 답변 | F/U 사항
2022-04-11 | 1 | 1. 총괄 | 1. 총괄 - 표지: 금호고속 경영정상화 방안 검토 - 예상 상환기간 관련 내용은 일단 전부 삭제 (EY 보고서 스타일이며, 결과로서 중요한 의미는 없다고 판단됨 -> 향후 KDB 요청 시 별도 제공) | 네, 수정하겠습니다 | 수정 필요
2022-04-11 | 2 | 2. 기본 현황자료 추가 | - 지분구조 - 차입금 현황 및 EOD 사유 (EY 보고서 33, 34P 참고) - 담보 제공 현황 - 보증현황, 소송 현황 - 금호고속 영업권 현황 - 현대차 주주간 약정 , S&LB 등 주요 기본 사항 설명 추가 | 네, 추가하겠습니다 | 추가 필요 (오전 회의 때 말씀주신 목차 기준으로 추가)
2022-04-11 | 3 | 3. 실사 및 청산가치 | - 낙찰율 산정 장표 추가 - 8, 10 페이지 조정 내역에 낙찰율 기재 | 네, 추가하겠습니다 | 추가 필요 (오전 회의 때 말씀주신 목차 기준으로 추가)
2022-04-11 | 4 | 4. 계속기업가치 | - 비영업용자산 세부 내역 장표 추가 | 네, 추가하겠습니다 | 추가 필요 (오전 회의 때 말씀주신 목차 기준으로 추가)
2022-04-11 | 5 |  | - Q) Case 별로 비영업용자산이 차이가 나는지요? | Case 별로 금호고속이 보유한 익스프레스 지분가치 변동분만큼 차이가 발생합니다.
2022-04-11 | 6 |  | - Q) 고속 ‘24년 매출액이 Base>W>Best 순서인 이유는? | 시나리오별 운임 가정 차이 때문입니다. (이는 익스프레스도 동일합니다) - Best : 익스프레스 사업계획상 운임상승률 준용 (’23 년 4%, ‘25 년 6%) - Base : 매년 EIU CPI 만큼 상승하되 , 2 년 주기운임 협상을 고려하여 ’23 년 , ’25 년 CPI 와 임금상승률 평균치만큼 상승 가정 - Worst : 매년 EIU CPI 물가상승률만큼 상승 가정(프리미엄버스 도입 효과) | 운임 가정 전반적으로 재검토 필요
2022-04-11 | 7 |  | - Q) GS칼텍스 유류대 미지급금은 어떻게 반영이 되어 있나요? | WC의 변동을 통해 상환하는 것으로 반영되어있습니다.(영업부채의 감소) | Net Debt 으로 반영 (추가 인터뷰 필요)
2022-04-11 | 8 |  | - Q) 21페이지 금호익스프레스 투자 CF 금액은 27페이지 금액과 어떻게 맞춰봐야 하나요? | 27페이지 계속기업가치 산정시에는 버스 취득시 금액을 즉시 지출하는 것으로 가정되어있고, 21페이지 자금수지추정에는 실제 회사의 조달방식인 5년 할부를 적용한 투자현금흐름이 반영되어 있어 Refer되지 않습니다. (EY보고서도 동일) | valuation <> 자금수지추정 일치시켜야 하지 않을지 확인 필요 (항공사 val 등 참조)
2022-04-11 | 9 |  | - Q) 19페이지 차입금 잔액은 어떤 숫자와 Refer가 되는지요? | 19페이지 차입금상환계획은 명목가액 기준으로 정리되어 있으며, BS 금액과는 현할차 등으로 인해 차이가 발생합니다. BS와 refer 가능하도록 현할차 등 금액은 별도로 추가하겠습니다. | 수정 필요
2022-04-11 | 10 |  | - Q) 19페이지에서 KDB/차파트너스 등을 2열로 구분한 이유가 있나요? 차입일 등이 달라서 구분 한거면 관련 정보 기재 필요 | 차입일 및 담보현황 등이 달라 구분한 것이며, 관련 정보 추가하도록 하겠습니다. | 수정 필요 (오전 회의 때 말씀주신 내용으로 차입금 현황 전반적으로 수정)
2022-04-11 | 11 |  | - Q) 24~29페이지: ‘26년 영업이익이 ‘25년 대비 감소하는 사유는? | 매출금액을 산정하는 P는 CPI만큼 증가하나, Q에서 타 운송수단으로의 대체효과 (-0.9%)가 반영되므로, 영업비용(임금, CPI) 증가율보다 매출증가율이 적기 때문입니다. EIU를 기준으로하면 26년의 임금상승률이 4.1% 특히나 높아 그 차이가 조금 더 큰 편입니다. | 재확인 필요
2022-04-11 | 12 | 5. 회수율 | - 31P : 청산자산가치 금액은 5페이지와 어떻게 refer가 되나요? | 단순 오류로 5페이지를 기준으로 수정될 예정입니다. | 수정필요
2022-04-11 | 13 |  | - 33P : Spring~ 계속 기업 채권액을 현재가치로 할인한 이유는? | 계속기업 가정 시 현재가치 할인 수행
2022-04-11 | 14 | 6. 자구안 | - 35P: 임대보증금 상환은 매각 시나리오 칸에 넣고 그 이후 금액을 차입금 상환 재원으로 표기 | 네, 수정하겠습니다 | 수정 필요 (오전 회의 때 말씀주신 내용으로 수정)
2022-04-11 | 15 |  | - Q) TAX 납부 시점은 어떻게 되나요? 연기 가능한가요? | 법인세법에 따라 납부할 법인세가 1천만원을 초과하는 경우 50% 씩 분할납부가 가능하나, 분할납부 기한은 1개월 연장에 불과합니다. 이에 Tax 분할납부로 인한 효과가 결론에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 판단하여 자구안에 포함하지 않았습니다. <참고 : 법인세법 제64조> ② 내국법인이 제1항에 따라 납부할 세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 납부할 세액의 일부를 납부기한이 지난 날부터 1개월(중소기업의 경우에는 2개월) 이내에 분납할 수 있다. | 김주현 위원님 문의
2022-04-11 | 16 |  | - Q) 유스퀘어 매각 시 결손금을 사용하면 고속의 기업가치에 영향을 주는 거죠? 익스프레스는 어떻게 되나요? | 네, 현재 산정한 고속의 기업가치에는 결손금 사용으로 인한 향후 cash 절감액이 반영되어 있으나, 유스퀘어 매각 시 결손금을 전액 사용하게 되므로 기업가치가 감소하는 효과가 있습니다. 익스프레스의 경우 분할 시 고속/전세사업부의 결손금을 승계받았으나, 해당 결손금은 아래 법인세법에 따라 승계받은 사업(고속/전세사업부)의 소득에서만 공제 가능하므로 유스퀘어 매각에 따른 세효과 계산 시 익스프레스의 결손금은 공제 대상에 포함하지 않았습니다. 결국 유스퀘어 매각 시 결손금 사용에 따라 익스프레스의 기업가치에는 영향이 없습니다. <참고 : 법인세법 제46조의4> ② 제46조의3제2항에 따라 분할신설법인등이 승계한 분할법인등의 결손금은 분할법인등으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득금액의 범위에서 분할신설법인등의 각 사업연도의 과세표준을 계산할 때 공제한다. | 우측 참조
2022-04-11 | 17 |  | - 36P~39P: 자구안에 따른 효과는 기존에 영업/투자/재무 CF를 조정하지 말고 자구안 CF로 별도로 구분 표시 | 네, 수정하겠습니다 | 수정 필요 (오전 회의 때 말씀주신 내용으로 수정)
2022-04-11 | 18 |  | - 40~41P: 대면 미팅으로 논의 합시다. | 네, 수정하겠습니다 | 수정 필요 (오전 회의 때 말씀주신 내용으로 수정)
2022-04-11 | 19 | 7. 금호건설 Val. | - Market Cap, GPCM, GTM 요약 장표 1장 추가 | 네, 추가하겠습니다 | 추가 필요 (오전 회의 때 말씀주신 목차 기준으로 추가)
2022-04-11 | 20 | 8. 할인율 산정 | - Q) 59, 60에 천일고속, 동양고속의 내역이 다른 이유는? | 아래의 사유로 Re-levered beta에 차이가 발생합니다. 1. IBD에 리스부채의 포함여부(고속: 미포함 / 익스: 포함) 2. 고속 / 익스의 목표자본구조 차이(고속의 경우 임대업 영위 대용기업 추가)
2022-04-11 | 21 |  | - 60페이지: 우측 하단 표 오류 | 네, 수정하겠습니다 | 수정 필요
2022-04-11 | 22 |  | - Q) 익스프레스 WACC이 예상보다 낮은데 의견은? | 1. 동종기업(동양/천일)의 unlevered beta가 너무 낮은 수준으로 산정되었는데, 이는 평가기준일 시점의 동종기업 부채비율이 코로나 이전 대비 일시적으로 크게 높아졌기 때문인 것으로 보입니다(코로나 피해업종). 베타 등 산정 시 적용할 부채비율을 평가기준일 시점(spot)이 아닌 과거 5개년 평균 기준 등으로 산정하여 적용해보도록 하겠습니다. 2. 다만, 이 경우 고속/익스프레스의 계속기업가치가 낮아져 채권회수율이 청산가치 기준 대비 낮아질 우려가 있어, 이 부분은 결과 산정 후 추가 논의드리겠습니다.

## 시나리오 (hidden)
중간보고
1. 기본 시나리오
| 회사 | 대분류 | 소분류 | 주요 가정 | 경영정상화 항목 | Best | Base | Worst
| 고속 | 매출액 | 매표수수료수입 | COVID 회복 | X |  |  |  | 익스 참고
|  |  |  | 운임 | X |  |  |  | 익스 참고
|  |  | 임대수입 - 수수료 | P | X
|  |  |  | Q | X |  | 터미널 이용객수
|  |  | 임대수입 - 일반 | 임대료 (P) | X | 22년 : 임대료인하 | 22년 : 임대료 인하 효과 반영 23년~ : 임대료 인하 효과 제거 및 CPI | 22년 : 임대료인하 | 자료 받아보고
|  |  |  | 공실률 (Q) | X |  |  |  | 자료 받아보고 | 코로나 회복 가정에 연동
|  |  | 기타수입 | 관리비 (P) | X | CPI
|  |  |  | 관리비 - 공실률(Q) | X |  |  |  | 자료 받아보고 | 코로나 회복 가정에 연동
|  | 비용 | 인건비 | 임금반납 | O | 현 경영정상화 약정 종료('22년)까지 |  |  | 요건 추후 유스퀘어 매각 이후 방안 제시할 때만?
|  |  |  | 유급,무급 휴직 | O | 현 경영정상화 약정 종료('22년)까지 |  |  | 요건 추후 유스퀘어 매각 이후 방안 제시할 때만?
|  |  |  | 임금인상동결 | O | 현 경영정상화 약정 종료('22년)까지 |  |  | 요건 추후 유스퀘어 매각 이후 방안 제시할 때만?
|  |  | 기타경비(COGS,판관) | 비용 절감 | O | 현 경영정상화 약정 종료('22년)까지 |  |  | 요건 추후 유스퀘어 매각 이후 방안 제시할 때만?
|  | CAPEX | CAPEX 투자 | 경상투자 | X | 연 4억 ? 15억 ? | 연 4억 ? 15억 ? | 연 4억 ? 15억 ? | 인터뷰 후
|  | 재무 | 차입금 상환 | 차입금 상환 | X | 1. 산은 만기 연장 2. 담보대출 : 리파이낸싱 3. BW 1040억 22년 조기상환 4. BW 228억 26년 만기상환
| 익스프레스 | 매출액 | 고속 | COVID 회복 | X | - 영구타격 10% - 영향정도 : 22년 26%, 23년 ~ 10% | - 영구타격 10% - 영향정도 : 22년 35%, 23년 17% ,24년~ 10% | 좌동
|  |  |  | 운임 | X | 회사제시 | cpi base & 2년주기로 임금상승률 +@고려 | cpi only
|  |  | 직행 | COVID 회복 | X | - 영구타격 10% - 영향정도 : 22년 24%, 23년 ~ 10% | - 영구타격 10% - 영향정도 : 22년 46%, 23년 16% ,24년~ 10% | 좌동
|  |  |  | 운임 | X | 회사제시 | cpi base & 2년주기로 임금상승률 +@고려 | cpi only
|  |  | 전세 및 기타수입 | 전체매출수준추정 | X | 회사제시 | 회사제시 | 회사제시
|  | 비용 | 인건비(판관비only) | 임금반납 | O | 현 경영정상화 약정 종료('22년)까지 |  |  | 요건 추후 유스퀘어 매각 이후 방안 제시할 때만?
|  |  |  | 유급,무급 휴직 | O | 현 경영정상화 약정 종료('22년)까지 |  |  | 요건 추후 유스퀘어 매각 이후 방안 제시할 때만?
|  |  |  | 임금인상동결 | O | 현 경영정상화 약정 종료('22년)까지 |  |  | 요건 추후 유스퀘어 매각 이후 방안 제시할 때만?
|  |  | 기타경비(COGS,판관) | 비용 절감 | O | 현 경영정상화 약정 종료('22년)까지 |  |  | 요건 추후 유스퀘어 매각 이후 방안 제시할 때만?
|  | CAPEX | CAPEX 투자 | 경상투자 | X | 사업계획 수준 유지 (합리성검토 완)
|  | 재무 | 차입금 상환 | 차입금 상환 | X
2. 유스퀘어 매각 시나리오
[5 empty] | (단위: 억원) | 시나리오
[6 empty] | Best | Base | Worst
[5 empty] | 매각가액 | 15000 | 12000 | 10000

## 3. 내부미팅
Project Vina
내부 미팅 정리
YYYY.MM.DD
1. RFI 회신현황
<YYMMDD 기준>
|  |  | 회신완료 | 부분회신 | 미회신 | Total | 주요 미회신 RFI
개수
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2. 업무진행상황
|  | 구분 | Status
Val
기타
3. 내부 논의 필요 사항
Discussion
Val
기타
4. 기타논의사항 및 차주 업무 진행 사항

## 산업분석 자료
비메모리 Value-Chain
DRAM 수급 전망
미중 반도체 분쟁 흐름

## 분석적 검토
1. PL vs CF
EBITDA 약 900억, 그러나 현금흐름은….
왜?
내부거래 매출 | 별도기준 매출
특수관계자에 대한 채권/채무
회수가능성은? 낮음
2. 연결 영업이익은 사실상 하나머티리얼즈
3. 하나머티리얼즈㈜ 주식 담보로 차입
4. 매출채권 유동화
5. '23년 3월 15일 신종자본증권 발행
6. 특관자 이외에도 미수금/대여금 존재
7. ㈜하나더블유엘에스 CPS 인수인에 대한 자금 지출 가능성
㈜하나더블유엘에스 실적은?